Отчет о выполнении госпрограммы за 6 месяцев 2019 г.

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области, до 2024 года» Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проведены комплексные мероприятия, осуществляемые в целях предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, контроля за соблюдением установленного порядка использования объектов культурного наследия, проведением хозяйственной деятельности на территории объектов культурного наследия.

В результате деятельности Управления за 2019 год в сфере государственной охраны объектов культурного наследия:

– подготовлено и выдано 104 задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

– согласована проектная документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, по 33 объектам культурного наследия;

– подготовлено и выдано 30 разрешений на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия;

– утверждены приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области предметы охраны на 64 объекта культурного наследия;

– утверждены приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 66 охранных обязательств 
на объекты культурного наследия;

– утверждены Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области зоны охраны 49 объектов культурного наследия;

– утверждены Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области границы территорий 115 объектов культурного наследия;

– подготовлено 99 справок об объектах недвижимости и объектах культурного наследия, находящихся на территории Свердловской области, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

– подготовлено 7 паспортов объектов культурного наследия;

– подготовлено 395 предоставлений информации об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия и объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;

– согласованы информационные надписи и обозначения на 10 объектах культурного наследия.

Проведено выездное консультативное совещание в Министерстве культуры Свердловской области с представителями учреждений культуры по вопросам сохранения объектов культурного наследия, находящихся в их пользовании.

Принято участие в семинаре по вопросам соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия с представителями 
13 организаций (в том числе музеев, театров, филармонии, библиотеки).

Принято участие в Уральском культурном форуме, в заседании общественной палаты по вопросам учета общественного мнения при проведении государственной историко-культурной экспертизы, а также в мероприятиях 
по профилактике правонарушений при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

Проведено 2 заседания общественного научно-методического совета 
по сохранению объектов культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В сфере государственного надзора за объектами культурного наследия проведено 8 проверок соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, в результате которых, а также в рамках иных контрольно-надзорных мероприятий выдано 6 предписаний об устранении нарушений, 
1 предписание о приостановке работ, составлен 28 протоколов об административных правонарушениях.

Фактический объем затрат на выполнение мероприятий составил 
77553,14 тыс. рублей (69 % от плановых назначений), из которых расходы федерального бюджета – 2007,00 тыс. рублей.

Фактические расходы областного бюджета на выполнение Мероприятия 1 «Обеспечение деятельности государственного органа» составили – 12131,5 тыс. рублей (41 % от плановых назначений). Неисполнение данного мероприятия связано с тем, что основные выплаты по статье 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» запланирована на 3 квартал 2019 года.

Фактические расходы на Мероприятие 2 «Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерацией в сфере охраны объектов культурного наследия» составили – 2007,00 тыс. рублей (46 % от плановых назначений).

Фактические расходы на Мероприятие 3 «Обеспечение сохранения 
и использования объектов культурного наследия» составили 63414,6 тыс. рублей (80,0 % от плановых назначений), по данной статье осуществляются выплаты подведомственному учреждению на финансирование государственного задания (11514,6 тыс. рублей) и целевые субсидии на сохранение объектов культурного наследия (51900,0 тыс. рублей).

Фактические расходы на Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного бюджета» не запланированы.

Исполнение плановых значений целевых показателей приведены в таблице:

| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Единица измерения | план | факт | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1.1.1 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг (составлен акт состояния объекта культурного наследия), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области | процентов | 9 | 9 | 100 | - |
| 2. | 1.1.2 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зон охраны | единиц | 2 | 49 | 2450 | Причинами значительного перевыполнения является изменение методики расчета данного показателя в конце 2018 года. Плановое значение будет увеличено в 3 кв. 2019 года |
| 3. | 1.1.3 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты границ территорий объектов культурного наследия | единиц | 30 | 115 | 383 | Причинами значительного перевыполнения является изменение методики расчета данного показателя в конце 2018 года. Плановое значение будет увеличено в 3 кв. 2019 года |
| 4. | 1.1.4 | Количество оформленных охранных обязательств на объекты культурного наследия | единиц | 40 | 66 | 165 | Причинами перевыполнение является увеличение федеральных плановых индикаторов данного показателя. Плановое значение будет увеличено в 3 кв. 2019 года. |
| 5. | 1.1.5 | Количество объектов археологического наследия и выявленных объектов археологического наследия, в отношении которых разработаны проекты границ территорий | единиц | 0 | 18 | 180 | Причинами значительного перевыполнения является изменение методики расчета данного показателя в конце 2018 года. Плановое значение будет увеличено в 3 кв. 2019 года. |
| 6. | 1.1.6.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного значения федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Свердловской области | процентов | 0 | 0 | 100 | - |
| 7. | 2.1.1 | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по надзору за их состоянием, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих проверке в соответствии с планом контрольных мероприятий | процентов | 50 | 49,4 | 98,8 | Невыполнение планового значения показателя в 1 полугодии 2019 года обусловлено внесением изменений в план проведения мероприятий по систематическому наблюдению за объектами культурного наследия, в связи с чем мероприятия, запланированные на 2 квартал 2019 года, перенесены на 3-й квартал 2019 года. Итоговое значение показателя за 2019 год будет соответствовать запланированному – 100 %)- |
| 8. | 2.1.2 | Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по надзору за их состоянием, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих проверке в соответствии с планом контрольных мероприятий | процентов | 33 | 41 | 124,2 | - |
| 9. | 2.1.3 | Доля объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области | процентов | 9 | 10 | 111,1 | - |
| 10. | 3.1.1 | Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета | тысяч рублей | 0 | 0 | 100 | - |
| 11. | 3.1.2 | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление | тысяч рублей | 0 | 0 | 100 | - |

Начальник Управления							         Е.Г. Рябинин

Главный бухгалтер                       					М.И. Староконева